## orçamento
OBRA: LIGAÇÃO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMÍNIO VILA REAL AO LAGO DO SILVÉRIO COM A CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA
CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO: 4 meses
DATA BASE: |  | JAN/2019 – SIURB ---- NOV/2019 – CPOS 177 (sem desoneração)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE. | VALOR (R$)
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 40400 | Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade menor ou igual à 4,0m | m³ | 451 | 8.81 | 3973.31 | 451.107
| 40900 | Reenchimento de vala com compactação, sem fornecimento de terra | m³ | 234.65 | 10.27 | 2409.8555 | 180.552
| 41500 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0km (Considerando 30% de empolamento) | m³ | 351.65 | 8.91 | 3133.2015 | 270.555
| 46000 | Remoção de terra além do primeiro km (bota-fora ~15km) | m³xkm | 5274.75 | 1.56 | 8228.61
|  | subtotal |  |  |  | 17744.977
2 |  | ESTRUTURAS
| 52000 | Fundação de rachão | m³ |  | 136.32 | 0
| 60200 | Arrancamento e remoção de canalização ( > ø0,60m) | m |  | 161.3 | 0
| 60300 | Escoramento descontinuo de madeira para canaliz.de tubos | m² | 328 | 43.67 | 14323.76
| 60400 | Escoramento continuo de madeira para canaliz.de tubos | m² |  | 66.91 | 0 | 328.348
| 60500 | Lastro de brita e pó de pedra | m³ | 9 | 134.57 | 1211.13 | 9.2055
| 61701 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, ø1,50m TIPO PA-2 | m | 20 | 625.72 | 12514.4 | 19.75
| 61803 | Poço de visita tipo 1(2,90x2,90x2,50) | un | 2 | 6767.61 | 13535.22
| 61900 | Chaminé de poço de visita com alvenaria de 1 tijolo comum | m |  | 678.6 | 0
| 62003 | Instalação de tampão para galeria de águas pluvais - articulado, exceto fornecimento de tampão | un |  | 90.29 | 0
| 62022 | Fornecimento de tampão de ferro fundido dúctil classe mínima 400 (40T) D=600 mm - NBR 10160 não articulado - p/ gal. águas pluviais | un |  | 267.3 | 0
| 62204 | Boca de lobo dupla | un |  | 2247.27 | 0
| 62205 | Boca de lobo tripla | un |  | 3213.37 | 0
| 81401 | Forma, inclusive cimbramento | m² | 436 | 66.64 | 29055.04 | 435.6
| 70900 | Fornecimento e aplicação de aço CA-50 diâmetro < ou = a 1/2" | kg | 6512.4 | 7.97 | 51903.828 | 6512.4
| 71700 | Fornecimento e aplicação de concreto usinado Fck=30,00 Mpa | m³ | 81.405 | 327.64 | 26671.5342 | 81.405
| 101601 | Tapume móvel | m² |  | 34.85 | 0
| 101602 | Iluminação | m |  | 10 | 0
149214.9122
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
| 50100 | Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão | m |  | 6.61 | 0
| 50300 | Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão | m² | 38 | 17.68 | 671.84 | 38
| 50400 | Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão | m² | 36 | 15.03 | 541.08
| 51300 | Base de concreto fck=15MPa para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ |  | 295.46 | 0
| 51402 | Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - fck=25MPa | m | 3 | 34.07 | 102.21 | 3.05
| 51902 | Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - fck=20MPa | m³ | 0.06 | 358.27 | 21.4962 | 0.063
| 52502 | Base de binder denso (sem transporte) | m³ | 1.8 | 785.61 | 1414.098 | 1.8
| 52600 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 36 | 4.65 | 167.4
| 52700 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 36 | 10.86 | 390.96
| 52800 | Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte) | m³ | 1.8 | 940.49 | 1692.882 | 1.8
| 54200 | Passeio de concreto fck=15MPa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita | m³ | 2.7 | 459.64 | 1241.028 | 2.66
| 54800 | Brita graduada | m³ | 3.6 | 127.28 | 458.208
| 57801 | Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico, até a distância média de ida e volta de 1 km | m³ | 1.8 | 10.88 | 19.584
| 57807 | Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (15km) | m³xkm | 540 | 1.92 | 1036.8
| 57901 | Carga, descarga e transporte de binder, até a distância média de ida e volta de 1 km | m³ | 1.8 | 10.88 | 19.584
| 57907 | Transporte de binder além do primeiro km (15km) | m³xkm | 540 | 1.92 | 1036.8
| 58100 | Transporte de pavimento de concreto, sarjeta e sarjetão (15Km) | m²xkm |  | 0.53 | 0
| 58200 | Transporte de guias (15km) | mxkm |  | 0.17 | 0
| 140201 | Fundação de agregado reciclado, com fornecimento de agregado | m³ | 5.4 | 96.62 | 521.748 | 5.4
|  | subtotal |  |  |  | 9335.7182
4 |  | ESGOTAMENTO D'ÁGUA
| 73500 | Esgotamento d'água com bomba submersa | hpxh |  | 0.93 | 0
|  | subtotal |  |  |  | 0
|  | VALOR DOS SERVIÇOS (*I) |  |  |  | 176295.6074
5 |  | PROJETO EXECUTIVO E A.T.O.
|  | Projeto executivo (4% do valor dos serviços) | vb |  | 7051.8243 | 0
|  | A.T.O. (2% do valos dos serviços) | vb |  | 3525.9121 | 0
|  | TOTA PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. (*II) |  |  |  | 0
6 |  | CANTEIRO DE OBRAS
| 01.17.051 CPOS | Projeto executivo de estrutura | un | 1 | 1864.95 | 1864.95
| 02.02.150 CPOS | Locação de container | unxmês | 4 | 503.02 | 2012.08
| 10-16-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,25m x 1,50m | m² | 3.38 | 175.68 | 593.7984
|  | Manutenção do Canteiro de Obras (máximo 0,5% do valor dos serviços) | mês |  | 146.913 | 0
|  | Desmobilização do Canteiro de Obras (máximo 0,5% do valor dos serviços) | vb |  | 881.478 | 0
|  | TOTAL DE CANTEIRO DE OBRAS (*II) |  |  |  | 4470.8284
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  | 180766.4358
|  | SERVIÇOS EVENTUAIS (10% DO TOTAL DA OBRA) | vb |  | 18076.6436 | 0
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 180766.4358
|  | PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. (5% DO VALOR DA OBRA SEM BDI) | vb
|  | BDI SOBRE TOTAL DOS SERVIÇOS (I)(25%) (*III) | vb | 1 | 44073.9019 | 44073.9019
|  | TOTAL GERAL COM BDI (I + II + III) |  |  |  | 224840.3377
Jahu, 03 de Dezembro de 2019

## cronograma
0
0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: LIGAÇÃO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMÍNIO VILA REAL AO LAGO DO SILVÉRIO COM A CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA
ITEM | ETAPAS DA CONSTRUÇÃO | VALOR DA ETAPA | % | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | TOTAL/SERV.
1 | MOVIMENTO DE TERRA | 22181.2212 | 9.865% | 17744.977 | 0 | 4436.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22181.2212
|  |  |  | 80% |  | 20% | [7 empty] | 100%
2 | ESTRUTURAS | 186518.6402 | 82.96% | 0 | 46629.6601 | 93259.3201 | 46629.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186518.6402
[5 empty] | 25% | 50% | 25% | [6 empty] | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 11669.6478 | 5.19% | 0 | 1750.4472 | 0 | 9919.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11669.6478
[5 empty] | 15% |  | 85% | [6 empty] | 100%
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 4470.8284 | 1.988% | 2861.3302 | 536.4994 | 536.4994 | 536.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.8284
|  |  |  | 64% | 12% | 12% | 12% | [6 empty] | 100%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 224840.3377 | 100% | 20606.3072 | 48916.6066 | 98232.0638 | 57085.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224840.3377
Prazo para a execução da obra: 4 (quatro) meses. | [13 empty] | Jahu, 03 de Dezembro de 2019

## BDI
OBRA: LIGAÇÃO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMÍNIO VILA REAL AO LAGO DO SILVÉRIO COM A CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Saneamento Básico | 20.76 | 24.18 | 26.44
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 5 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.55 | OK!
Risco | 1 | 1.39 | 1.74 | 1.5 | OK!
Despesas Financeiras | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1 | OK!
Lucro | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 8.5 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.15 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | OK!
TOTAL |  |  |  | 25 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Saneamento Básico | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 10.65
TOTAL |  |  |  | 31.2935
Jahu, 03 de Dezembro de 2019