## ORÇAMENTO 11.19
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: | FINALIZAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | DATA-BASE: | SINAPI – 09/2019 S/ DES.
CPOS 177 – 11/2019 S/D
LOCAL: | Rua Benedito Libanório s/n - Jd. Padre Augusto Sani - Jahu – SP |  |  |  | BDI: | 25%
PLANILHA COMPARATIVA VALOR LICITADO
| CÓDIGO SINAPI |  |  | QUANT. | PÇ UNIT. | VALOR
ITEM |  | DESCRIMINAÇÕES | UN. |  |  | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 01.17.051 CPOS | Projeto Executivo de estrutura | UN. | 1 | 1864.95 | 1864.95 | 2331.1875
1.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3 | 383.51 | 1150.53 | 1438.1625
|  | Subtotal 1 |  |  |  | 1150.53 | 3769.35
2 |  | ESTRUTURA
2.1 | 73970/001 | Estrutura metálica em aço estrutural | kg | 1566.23 | 11.61 | 18183.9303 | 22729.9129 | 261.5508
2.2 | 98746 | Solda elétrica em chapa/perfil | m | 103.68 | 62.9 | 6521.472 | 8151.84 | 877.2
2.3 | 02.05.202 CPOS | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico | Mxmês | 16 | 18.8 | 300.8 | 376
2.4 | 02.05.06 CPOS | Montagem e desmontagem de andaime torre metálico | m | 16 | 9.52 | 152.32 | 190.4
2.5 | 92778 | Armação de pilar de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm | kg | 72.57 | 8.18 | 593.6226 | 742.0282
2.6 | 92776 | Armação de pilar de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm estrib | kg | 79.2 | 11.07 | 876.744 | 1095.93
2.7 | 92263 | Fabricação de forma para pilares, em chapa de madeira compensada resinada | m² | 45 | 93.23 | 4195.35 | 5244.1875
2.8 | 92722 | Concretagem de pilares, fck=25MPa, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 7.62 | 351.02 | 2674.7724 | 3343.4655
|  | Subtotal 2 |  |  |  | 33499.0113 | 41873.7641
3 |  | COBERTURA
3.1 | 94213 | Telhamento e fechamento lateral com telha de aço e=0,5mm, incluso içamento | m² | 969.16 | 40.4 | 39154.064 | 48942.58
3.2 | 100327 | Cumeeira para tellha metálica | m | 32.25 | 44.7 | 1441.575 | 1801.9688
|  | Subtotal 3 |  |  |  | 40595.639 | 50744.5488
4 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (DREN. DE A. P.)
4.1 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 60cm. Incluso transporte vertical | m | 64.5 | 65.65 | 4234.425 | 5293.0312 | 64.5
4.2 | 89578 | Tubo PVC DN 100mm para água pluvial, fornecido e instalado em condutores verticais | m | 52.2 | 31.36 | 1636.992 | 2046.24 | 87
|  | Subtotal 4 |  |  |  | 5871.417 | 7339.2712
5 |  | PINTURA
5.1 | 88489 | Pintura com tinta látex acrílica, duas demãos (pilares de concreto) | m² | 45 | 12.71 | 571.95 | 714.9375
5.2 | 95468 | Pintura esmalte sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão | m² |  | 46.32 | 0 | 0
5.2 | 74145/001 | Pintura esmalte, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo (toda a estrutura) | m² | 741.08 | 19.7 | 14599.276 | 18249.095 | 10.6657 | 40.9979
|  | Subtotal 4 |  |  |  | 15171.226 | 18964.0325
TOTAL GERAL | [5 empty] | 96287.8233 | 122690.9666
Jahu, 28 de Novembro de 2019
____________________________________
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS
____________________________________
GABRIEL HENRIQUE TROVÃO
ENGENHEIRO CIVIL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: | FINALIZAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: | Rua Benedito Libanório s/n - Jd. Padre Augusto Sani - Jahu – SP
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESTRUTURA
CONTRAVENTAMENTOS DOS PILARES
Perfil U100x50 – 4,75mm
Comprimento do Perfil (L) / trecho: |  |  | Área de Pintura
L = 7,5 + 7,5 + 3,75
L = 18,75m |  |  | Área do perfil = ((0,1 + 0,05 + 0,05) x 2 ) x 18,75 = 7,5m²
Ap = 7,5m² x 4 trechos
Peso do Perfil/ metro: 6,96Kg/m
Ap = 30m²
N° trechos: 4 (2 trechos x 2 lados)
Peso total = 18,75m x 6,96kg/m x 4 trechos
Peso total = 522kg
Chapa #1/4
Área do Perfil (L) / trecho: |  |  | Área de Pintura
A = 0,33x0,38 + 0,2x0,39x2 + 0,2x0,3x2
A = 0,1254 + 0,156 + 0,12 |  |  | Ap = 0,4014m² x 2 lados x 4 trechos
A = 0,4014m²
Ap = 3,21m²
Peso do Perfil/ metro quadrado: 49,85Kg/m²
N° trechos: 4 (2 trechos x 2 lados)
Peso total = 0,4014m² x 49,85kg/m² x 4 trechos
Peso total = 80,0kg
REFORÇO BASE DOS PILARES
Perfil U160x55
Comprimento do Perfil (L) / trecho: |  | Área de Pintura
L = 1m
Área do perfil = ((0,055 + 0,16 + 0,055) x 2lados ) x 18 un
Peso do Perfil/ metro: 9,57Kg/m
Ap = 9,72m²
N° trechos: 36 (18 pilares x 2 lados)
Peso total = 1m x 9,57kg/m x 36 trechos
Peso total = 344,52kg
REFORÇO BASE DAS VIGAS
Perfil U160x55
Comprimento do Perfil (L) / trecho: |  | Área de Pintura
L = 1,2m
Área do perfil = ((0,055 + 0,16 + 0,055) x 2) x 9 un X 1,2m
Peso do Perfil/ metro: 9,57Kg/m
Ap = 5,83m²
N° trechos: 18 (9 pilares x 2 lados)
Peso total = 1,2m x 9,57kg/m x 18 trechos
Peso total = 206,71kg
Chapa #3/16
Área do Perfil (L) / trecho: |  |  | Área de Pintura
A = 0,19m²
Ap = 0,19m² x 2 lados x 36 trechos
Peso do Perfil/ metro quadrado: 37,35Kg/m²
Ap = 13,68m²
N° trechos: 2 lados x 18 pilares = 36
Peso total = 0,19m² x 37,35kg/m² x 36 trechos
Peso total = 255,47kg
CONTRAVENTAMENTOS DA COBERTURA
Barra redonda 3/8”
Comprimento do Perfil (L) / trecho: |  |  | Área de Pintura
L = 4,85
Ap = 2x3,1416 x (0,00953/2) x 281,3m
N° trechos necessários = 40 |  |  | Ap = 8,42m²
nº barras / trecho: 2
nº trechos executados = 11
nº necessário de barras
N = (40-11) x 2 = 58
L = 58 x 4,85 = 281,3m
Peso barra: 0,56kg/m
Peso total = 281,3m x 0,56kg = 157,53kg
PILARETE DE CONCRETO
Aço CA-50 10mm
L = 1,20m
N° barras/pilar = 6
Nº pilares: 18
L = 1,20 x 6 x 18 = 129,60m
Peso barra: 0,56kg/m
Peso total = 129,60m x 0,56kg = 72,57kg
Aço CA-50 6,3mm (estribos a cada 15cm)
L = 0,45+0,60+0,45+0,6+0,5+0,05 = 2,20m
N° barras/pilar = 8
Nº pilares: 18
L = 2,20 x 8 x 18 = 316,80m
Peso barra: 0,25kg/m
Peso total = 316,8m x 0,25kg = 79,20kg
Forma |  |  | Área de Pintura
A = (0,7+0,55+0,7+0,55) x 1,0 = 2,5m² |  |  | Ap = área de forma = 45m²
Nº pilares: 18
Atotal = 2,5 x 18 = 45m²
Concreto
Vol = (0,7 x 0,55) x 1,1 = 0,4235m³
Nº pilares: 18
Volt = 0,4235 x 18 = 7,62m³
SOLDA
Nº de pontos por lado por módulo: 4
Nº lados: 2 lados x 2 (interno e externo) = 4
Comprimento dos pontos: 3cm
nº módulos por pilar: 18
Nº pilares: 18
L solda/módulo = 0,03 x 4 (pontos) x 4 lados
L solda/módulo = 0,48m
Lsolda = 0,48m x 18 módulos x 18 pilares |  |  | Vista do módulo considerado. Detalhe dos pontos de solda
Lsolda = 103,68m
PINTURA DA ESTRUTURA
Pilares
Pilar Metálico 0,45m x 0,15m
Altura = 8m
Nº pilares: 18
Ap = (0,45 + 0,15 + 0,45 + 0,15) x 8 x 18
Ap = 172,80m²
Treliças
n° treliças: 9
Área da treliça: 12,39m² (retirada do desenho)
Ap = 12,39 x 2 lados x 9 unid.
Ap = 223,02m²
Terças
Perfil U100x50
Comprimento da terça: 32,25m
nº terças: 20
Ap = (0,05 + 0,1 + 0,05) x 32,25 x 2 x 20
Ap = 258m²
Condutores
Diâmetro do condutor: 0,1m
Comprimento do condutor: 8,7m
n° condutores: 3 x 2 lados = 6
Ap = 2 x 3,1416 x (0,1 / 2) x 8,7 x 6 condutores
Ap = 16,40m²
FONTES:
Peso do Perfil U
https://www.gerdau.com/br/pt/produtos/perfil-u-gerdau#ad-image-0
Chapa #1/4
http://www.scacos.ind.br/arquivos/SCACOS_ESPESSURAS.pdf
Jahu, 28 de Novembro de 2019
____________________________________
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS
____________________________________
GABRIEL HENRIQUE TROVÃO
ENGENHEIRO CIVIL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: | FINALIZAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: | Rua Benedito Libanório s/n - Jd. Padre Augusto Sani - Jahu - S.P.
CRONOGRAMA FÍSICO-ECONÔMICO
Item | Etapas da Construção | Valor da etapa | % | 1° mês | 2° mês | 3° mês | Total/serv.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3769.35 | 3.072% | 3769.35 | 0 | 0 | 3769.35
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100% |  |  | 100%
2 | ESTRUTURA | 41873.7641 | 34.13% | 31405.3231 | 10468.441 | 0 | 41873.7641
| ESTRUTURA |  |  | 75% | 25% |  | 100%
3 | COBERTURA | 50744.5488 | 41.36% | 0 | 35521.1841 | 15223.3646 | 50744.5488
| COBERTURA |  |  |  | 70% | 30% | 100%
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (DREN. DE A. P.) | 7339.2712 | 5.982% | 0 | 0 | 7339.2712 | 7339.2712
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (DREN. DE A. P.) |  |  |  |  | 100% | 100%
5 | PINTURA | 18964.0325 | 15.46% | 0 | 0 | 18964.0325 | 18964.0325
| PINTURA |  |  |  |  | 100% | 100%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 122690.9666 | 100% | 35174.6731 | 45989.6252 | 41526.6684 | 122690.9666
[5 empty] | Total: |  | 122690.9666
Prazo para a execução da Obra: 03 (três) meses.
Jahu, 28 de Novembro de 2019
____________________________________
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS
____________________________________
GABRIEL HENRIQUE TROVÃO
ENGENHEIRO CIVIL

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | OK!
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | OK!
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.355 | OK!
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7.4 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.15 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | OK!
TOTAL |  |  |  | 25 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 10.65
TOTAL |  |  |  | 31.2964
Jahu, 28 de Novembro de 2019
____________________________________
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS
____________________________________
GABRIEL HENRIQUE TROVÃO
ENGENHEIRO CIVIL

## QCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
Grau de Sigilo
QCI - Quadro de Composição do Investimento | [20 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
0325357/89/2010 |  |  | PREFEITURA | [5 empty] | JAHU | [5 empty] | Cobertura de Quadra Poliesportiva
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | x | Repassse |  |  |  | AÇÕES DOS PROGRAMAS DE FINALIDADES TURÍSTICAS
Discriminação | [6 empty] | Limite
Item | Descrição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
[9 empty] | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
| ETAPA 1 (JÁ EXECUTADA) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 1060.2761 |  |  | 91.98% | 92.4439 |  | 8.02% | 0 | 0% | 100% | 1152.715 |  |  | 1152.72
2 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 35461.2567 |  |  | 91.98% | 3091.8283 |  | 8.02% | 0 | 0% | 100% | 38553.08 |  |  | 38553.085
3 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 32055.8822 |  |  | 91.98% | 2794.9178 |  | 8.02% | 0 | 0% | 100% | 34850.8 |  |  | 34850.8
4 | COBERTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 75652.7208 |  |  | 91.98% | 6596.0792 |  | 8.02% | 0 | 0% | 100% | 82248.8 |  |  | 82248.8
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 0 |  |  | 91.98% | 0 |  | 8.02% | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 0
6 | PISOS |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 6787.7623 |  |  | 91.98% | 591.8177 |  | 8.02% | 0 | 0% | 100% | 7379.58 |  |  | 7379.58
7 | PINTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 2679.0836 |  |  | 91.98% | 233.5864 |  | 8.02% | 0 | 0% | 100% | 2912.67 |  |  | 2912.67
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
| ETAPA 2 (A EXECUTAR) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 0 |  |  |  | 3769.35 |  | 100% | 0 | 0% | 100% | 3769.35 |  |  | 3769.35
2 | ESTRUTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 0 |  |  |  | 41873.7641 |  | 100% | 0 | 0% | 100% | 41873.7641 |  |  | 41873.7641
3 | COBERTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 41303.02 |  |  | 81.39% | 9441.5288 |  | 18.61% | 0 | 0% | 100% | 50744.5488 |  |  | 50744.5488
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (DREN. DE A. P.) |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 0 |  |  |  | 7339.2712 |  | 100% | 0 | 0% | 100% | 7339.2712 |  |  | 7339.2712
5 | PINTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 0 |  |  |  | 18964.0325 |  | 100% | 0 | 0% | 100% | 18964.0325 |  |  | 18964.0325
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | 195000.0016 | 0 | 0 | 67.29% | 94788.62 | 0 | 32.71% | 0 | 0% | 100% | 289788.6116 |  |  | 289788.6216
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Jahu, 28 de Novembro de 2019
ELIANA FERREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU/SP
195000
[9 empty] | 41303.02 |  | 0.81394
0.33664

## CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: | FINALIZAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: | Rua Benedito Libanório s/n - Jd. Padre Augusto Sani - Jahu – SP
CAPACIDADE TÉCNICA
DESCRIÇÃO |  | UN. | QUANT.
Telhamento com telha de aço e=0,5mm, incluso içamento |  | m² | 438