## Orçamento
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS “DR. SILVIO LUIZ MINARELI” |  |  |  |  | BDI | FONTES:
LOCAL: | AVENIDA GUSTAVO CHIOZZI, 450, JD. NETINHO PRADO, MUNICÍPIO DE JAHU/SP. |  |  |  |  | 23% | CDHU 184 NOV/21 | SINAPI 15/01/2022
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QTDE. | VALOR UNIT. (R$) S/ BDI | VALOR UNIT. (R$) C/ BDI | SUBTOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 03.05.020 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 13.9 | 6.7 | 8.241 | 114.55
1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.1 | 23.66 | 29.1018 | 148.42
1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.98 | 60.45 | 74.3535 | 147.22
1.4 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 | UN | 1 | 13.02 | 16.0146 | 16.01
1.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 | UN | 1 | 9.57 | 11.7711 | 11.77
1.6 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 9.49 | 11.6727 | 11.67
1.7 | 04.11.160 | CDHU | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA | UN | 1 | 19.18 | 23.5914 | 23.59
SUBTOTAL 01 | [7 empty] | 473.23
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
CADEIRA ODONTOLÓGICA
2.1 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.5 | 39.55 | 48.6465 | 72.97
2.2 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 65.02 | 79.9746 | 239.92
2.3 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.2 | 47.84 | 58.8432 | 70.61
2.4 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 41.48 | 51.0204 | 102.04
2.5 | 100805 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 14.5 | 37.68 | 46.3464 | 672.02
2.6 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.5 | 12.38 | 15.2274 | 220.8
SANITÁRIO PNE E LAVATÓRIO DO CONSULTÓRIO
2.7 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 65.02 | 79.9746 | 319.9
2.8 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.25 | 47.84 | 58.8432 | 250.08
2.9 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 41.48 | 51.0204 | 51.02
2.10 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 118.35 | 145.5705 | 145.57
2.11 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 54.18 | 66.6414 | 66.64
2.12 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 15.09 | 18.5607 | 18.56
2.13 | 44.03.300 | CDHU | TORNEIRA VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 2 | 203.11 | 249.8253 | 499.65
2.14 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 – PCD SEM FURO FRONTAL | UN | 1 | 378.41 | 465.4443 | 465.44
2.15 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 46.36 | 57.0228 | 57.02
2.16 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 0.75 | 80.62 | 99.1626 | 74.37
SUBTOTAL 02 | [7 empty] | 3326.61
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
REMOÇÃO E RETIRADA
3.1 | 04.17.020 | CDHU | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 8 | 16.8 | 20.664 | 165.31
3.2 | 04.18.390 | CDHU | REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | M | 15 | 2.1 | 2.583 | 38.75
3.3 | 04.19.120 | CDHU | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 3 | 16.8 | 20.664 | 61.99
3.4 | 04.22.110 | CDHU | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM |  | 2 | 10.5 | 12.915 | 25.83
|  |  | QUADROS. DISJUNTORES, ELETRODUTOS E CABOS |  |  |  | 0
3.5 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 64.28 | 79.0644 | 79.06
3.6 | 37.13.600 | CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 1 | 31 | 38.13 | 38.13
3.7 | 37.13.630 | CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 1 | 124.81 | 153.5163 | 153.52
3.8 | 37.13.650 | CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 1 | 153.22 | 188.4606 | 188.46
3.9 | 38.19.030 | CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 56.37 | 15.46 | 19.0158 | 1071.92
3.10 | 39.21.020 | CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 104.78 | 3.35 | 4.1205 | 431.75
3.11 | 39.21.010 | CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 150.88 | 2.55 | 3.1365 | 473.24
|  |  | CAIXAS, INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 0
3.12 | 40.07.010 | CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 11 | 13.76 | 16.9248 | 186.17
3.13 | 40.04.450 | CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 5 | 24.14 | 29.6922 | 148.46
3.14 | 40.04.460 | CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 1 | 27.99 | 34.4277 | 34.43
3.15 | 40.05.020 | CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 5 | 22.84 | 28.0932 | 140.47
3.16 | 40.20.120 | CDHU | PLACA DE 4´ X 2´ | UN | 1 | 4.32 | 5.3136 | 5.31
|  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0
3.17 | 41.20.020 | CDHU | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OU PROJETORES FIXOS EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 7 | 17.17 | 21.1191 | 147.83
3.18 | 41.14.390 | CDHU | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W | UN | 4 | 130.56 | 160.5888 | 642.36
3.19 | 41.02.551 | CDHU | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 8 | 38.75 | 47.6625 | 381.3
SUBTOTAL 03 | [5 empty] | TOTAL | #VALUE! | 4414.29
4.0 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
4.1 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 4.12 | 84.36 | 103.7628 | 427.5
4.2 | 14.30.270 | CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 73/48MM - 1ST / 1ST LM | M2 | 20.74 | 111.08 | 136.6284 | 2833.67
4.3 | 26.01.040 | CDHU | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM | M2 | 11.9 | 139.74 | 171.8802 | 2045.37
4.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 16.15 | 36.23 | 44.5629 | 719.69
4.5 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.68 | 75.67 | 93.0741 | 156.36
SUBTOTAL 04 | [7 empty] | 6182.59
5.0 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA/METÁLICOS
5.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.89 | 606.19 | 745.6137 | 1409.21
5.2 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 712.45 | 876.3135 | 876.31
5.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 303.82 | 373.6986 | 373.7
5.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 315.43 | 387.9789 | 775.96
SUBTOTAL 05 | [7 empty] | 3435.18
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS / PINTURA
6.1 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 19 | 49.29 | 60.6267 | 1151.91
6.2 | 96467 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 23.9 | 6.68 | 8.2164 | 196.37
6.3 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS E M AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | 51.5 | 63.345 | 1216.22
6.4 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 30.24 | 4.4 | 5.412 | 163.66
6.5 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 30.24 | 32.18 | 39.5814 | 1196.94
6.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 37.03 | 14.95 | 18.3885 | 680.93
6.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.9 | 17.22 | 21.1806 | 294.41
6.8 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 13.9 | 23.83 | 29.3109 | 407.42
6.9 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 37.03 | 12.98 | 15.9654 | 591.2
SUBTOTAL 06 | [7 empty] | 5899.06
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | 05.07.040 | CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 5 | 87.55 | 107.6865 | 538.43
SUBTOTAL 07 | [7 empty] | 538.43
TOTAL | [7 empty] | 24269.39
OBS.: TODOS OS BOLETINS UTILIZADOS SÃO SEM DESONERAÇÃO
JAHU, 10 DE FEVEREIRO DE 2021

## Cronograma
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS “DR. SILVIO LUIZ MINARELI” |  |  |  | BDI
LOCAL: | AVENIDA GUSTAVO CHIOZZI, 450, JD. NETINHO PRADO, MUNICÍPIO DE JAHU/SP. |  |  |  | 23%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS DA CONSTRUÇÃO | % | 1° MÊS | 2° MÊS | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.95% | 378.584 | 94.646 | 473.23
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 80% | 20% | 100%
2.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 13.71% | 1496.9745 | 1829.6355 | 3326.61
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 45% | 55% | 100%
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18.19% | 1324.287 | 3090.003 | 4414.29
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 30% | 70% | 100%
4.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 25.47% | 4636.9425 | 1545.6475 | 6182.59
| ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  | 75% | 25% | 100%
5.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/METÁLICOS | 14.15% | 687.036 | 2748.144 | 3435.18
| ELEMENTOS DE MADEIRA/METÁLICOS |  | 20% | 80% | 100%
6.0 | REVESTIMENTOS / PINTURA | 24.31% | 2064.671 | 3834.389 | 5899.06
| REVESTIMENTOS / PINTURA |  | 35% | 65% | 100%
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.219% | 269.215 | 269.215 | 538.43
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 100% | 10857.71 | 13411.68 | 24269.39
JAHU, 10 DE FEVEREIRO DE 2021